## 开发计划
烟丝库智能仓储可视化管理系统-开发记录（简表）
日期 | 系统开发内容 | 类型
2024.4 | 清扫机器人、输送机、快换电池系统模型简化 翻箱机器人、显示屏、电路箱模型建立 整个场景设备模型全部结束 | 建模
| 轨道，喂丝机，拆码垛机，货架，装箱站材质贴图制作 货架，带式输送机材质制作 喂丝机，显示屏，充电站材质制作 上述模型Unity场景摆放 | 贴图+研发
| 需求内容解读，划分设计模块，定软件风格，细解门户界面数据内容 门户界面货架上烟箱动态面板设计 小地图版块设计 添加手动与自动模式 门户界面货架分层显示相关交互效果设计 设备管理设备显示基本信息界面梳理设计 登录界面设计，动效+切图 门户界面设计门户总界面动效+切图 烟箱弹窗设计 隐藏显示货架二层、数据按钮设计 根据需求文档设备管理界面数据内容疏理 | UI设计
| OPC数据相关 OPC多种实现方法测试 OPC部分植入Unity开发环境的可行性测试 | 研发
| WEBGL版发布测试 场景AGV动画测试 | 研发
| 倒料翻箱处模型优化 穿梭车模型优化加爆炸图 | 建模
2024.7 | 拆码垛机优化加爆炸图
快充电池优化加爆炸图
TW4模型优化加爆炸图
TW3模型优化加爆炸图
加取盖机优化加爆炸图
| 货架材质制作(包括多种货架) | 贴图+研发
倒料翻箱处材质制作
上述货架、倒料翻箱处模型在Unity场景中摆放
UI界面中交互功能点优化（例如设备管理界面中下拉菜单按钮等功能点优化）
拆码垛机工作原理动画。
货箱的点击效果优化（区别货箱的选中效果）
快速换电池装置工作原理
快速换电池装置工作原理剩余部分完成
备件库UI界面拼接：单设备类型报表界面
单设备报表界面拼接
零件界面弹窗拼接
备件消耗日志界面拼接
| 门户界面优化，菜单栏优化 设备管理主界面设计及优化 设备管理子页拆解界面设计 备件库界面显示数据疏理 备件库主页三个弹窗界面设计 备件库日志界面设计 以上界面切图标注给程序 （界面v1.0） | UI设计
| OPC数据相关 OPC部分代码植入Unity的性能测试 OPC部分代发分离开发JSP版 | 研发
| 提升机运动连接OPC | 研发
拆码垛机运动连接OPC
实现HT与Jsp交互，解决跨域问题
WebGL的原生js与HT代码交互
WebSocket实现HTTP长连接
模拟小车运动完整流程
往复式升降输送机动画
菜单按钮伸缩动画
| UI交互功能实现代码 发布测试 场景货箱显示与隐藏 场景货箱与设备的鼠标点击交互 主界面搜索功能逻辑实现 设备拆解原理动画逻辑实现 | 研发
| 穿梭车拆解工艺及安装过程 | 研发
2024.8 | 穿梭车工作原理
添加设备维保，维保日志界面
添加设备巡检，巡检日志界面
添加异常处理，维修日志界面
界面自适应，及各个界面的优化
添加备件库界面的点击备件记录弹出设备分布点对话框
添加日历界面
| 1.维保计划界面设计 2.维保计划子页维保日志界面设计 3.巡检计划界面设计 4.巡检计划子页巡检日志界面设计 5.异常处理界面设计 6.异常处理子页维修日志界面设计 7.生产信息分析界面设计（数据中心） 8.设备能力分析界面设计（数据中心） 9.系统能力分析界面设计（数据中心） 10.门户界面设备弹窗设计 11.退出系统界面设计 12.以上界面根据客户需求重复优化，切图标注给程序 (界面v2.0) | UI设计
| OPC数据读取JSP版开发调试 前端主场景设备根据OPC数据实现实时设备动画逻辑 | 研发
| Jsp模拟OPCServer | 研发
后端读取数据库的基本功能
货箱选中效果
| 搜索功能拓展优化 主界面UI数据刷新，交互功能增加 工作原理动画升级优化，新设备增加 设备拆解动画升级优化，新设备增加 | 研发
| UI界面优化 | 研发
2024.9 | 优化数据中心界面
添加树形日历功能
添加异常处理界面
添加设备巡检界面
更换设备维保，设备巡检，异常处理界面
添加上述界面不同状态下设备高光效果
各界面添加日期时间
设备巡检，异常处理界面双击设备展示信息窗口
修改设备管理，爆炸图界面摄像机问题
爆炸图界面添加设备外发光效果
优化设备管理与爆炸图界面设备初始化问题
添加门户界面点击设备外发光效果
添加加盖机，装箱站爆炸缩略图
优化设备巡检与异常处理界面点击设备视角与小界面显示问题
烟草场景一条工作原理动画制作
| OPC数据模拟用于前端设备动画逻辑 前端设备动画逻辑优化 | 研发
| 云南技术交流 OPC读取部分从JSP端分离，JSP原有将数据写入数据库与转发向前端功能保留不变 OPC读取C#版研发，数据发送至JSP端，用于解决JSP读取不到OPC数据问题 | 研发
2024.10 | 1.根据客户新增需求，工单详情页设计 2.零部件管理页设计 3.故障日志页设计 4.维保计划页设计 5.维保日志页设计 6.维修日志页设计 7.巡检日志页设计 8.错误弹窗提示设计 （界面v3.0） | UI设计
| C#后台配置OPC信息 | 研发
C#后台OPC数据读取改Socket方式
OPC数据写入数据库
OPC数据发往HT
| 1.根据客户需求去除表格式设计，融入三维可视化界面至设备巡检、异常处理大菜单中 2.维保计划界面重设计，回归v1.0版数据图表信息界面，增人员值班评分，完成计划情况等数据 3.门户界面根据客户需求数据重设计 4.备件库界面重设计，回归v1.0版数据图表信息界面 （界面v4.0） | UI设计
| 前端设备动画逻辑调整 OPC实际数据不足导致的逻辑调整 | 研发
| 根据客户需求，优化门户界面，新增出入库弹窗 | UI设计
2024.11 | 添加货位、空箱和实箱数据 新增主界面实时库存信息列表 新增主界面实时出入库信息列表 | 主界面修改 UI设计+研发
| 增加班组、批次信息管理（在下述界面的红框中，增加：品牌、班组、批次下拉列表，当选择班组时，在下方显示班组列表（如：甲、乙等），用户可以选择具体的班组进行查询） 增加装箱线、喂丝机查询报表界面 增加班组查询报表 增加每个设备的故障统计分析 | 数据中心修改 UI设计+研发
| 设备管理增加备件库界面(备件基本信息、零件生命周期曲线图和备件消耗报表) | 设备管理界面修改 UI设计+研发
| 设备维保增加设备维保界面（设备维保计划图表、维保计划报表和维保值班情况等内容） | 设备维保界面修改 UI设计+研发
| 设备巡检界面调整、新增故障日志和维修日志界面 | UI设计+研发
| 空/实箱颜色标记区分 巷道标色 货箱货位字符串解析（已完成） 左侧维修设备数量删除，消息通知保留 隐藏全部箱，增加一个按钮 小车跟随视角优化 新增主界面实时库存信息列表与场景货箱对应，且库存信息列表分品牌显示，分页按钮 “入库生产任务信息”增加与场景对应 增加“出库生产信息界面”-12个喂丝机 小车运送货箱调试 新增小车弹窗数据信息及代码调整 搜索框--“常见下拉选项” | 主界面修改 UI设计+研发
| 菜单调整为主界面、数据中心、生产信息、设备管理、系统运维五个部分，调整脚本逻辑代码。 生产信息报表分析界面优化调整， 增加筛选条件和分页按钮 备件库与设备关联页面 备件库界面调整及增加备件库预警提示报表 设备运维 （1）代码框架的优化调整 （2）增加维保日志界面 （3）巡检日志、故障日志和维修日志 增加分页按钮 其他设备弹窗数据信息界面重新调整（与朱工确认其他设备需要显示的信息条目） 其他设备弹窗界面数据显示代码重新调整 测试调整小车搬运货箱 测试调整其他设备的运行 | UI设计+研发
| 主界面、生产信息、设备管理和系统运维界面布局调整及修改 | UI设计
| 各品牌库存情况的入口，库存总量 | 研发
一、二号装箱线中左边圆圈分别显示1和2，圆圈右边显示生产的品牌名称和批次以及开始时间
出库信息中左边圆圈分别显示风力送丝机编号1~12（喂丝机），圆圈右边显示生产的牌号和批次以及开始时间。
库存信息中，在上方的百分比图上有各品牌的统计重量，可以去掉当前存放位置列，其内容再行列层三列中显示，能够具备根据各列进行升序和降序排序的功能，
在下方能够添加所选品牌的统计数据总重量、箱数、批次数量，能够在该页面添加对批次的搜索功能。
目前喂丝机出库信息还是空的，内容有待充实(后台)
进行加载数据时，能够有加载提示。
由于选择箱子或者设备时，视角拉近放大，无法看到目标在全景中的位置，考虑在弹框中增加一个视角跟踪按钮，只有选择时才进行切换视角。
在弹框中增加一个视角跟踪按钮，只有选择时才进行切换视角。
生产信息分析界面中“库存总量”改为“总量”，后面增加品牌重量、批次数量的统计。这些数据应该根据所选择的年月日进行计算，而非目前的固定值。
生产信息分析下方选项中去掉“批次”选项，只保留品牌与班组
在班组筛选中，除了当前产量信息，还需要分析每年每月每日产量中的品牌以及批次数量。可以在下方百分比图边上加上各班组生产的品牌及其批次数量（或者有更好的办法显示）注：选择某一个班组，以弹窗形式，用列表给出各个品牌所对应的批次数量。
系统能力分析中的数据是存在问题的，与实际不符。（后台）
上图只表示了入库能力分析，缺少出库能力分析。可以复制该版面的形式，在生产信息的标题中增加出库能力分析，内容形式与入库能力分析中相似。出库能力分析可分为一号翻箱机、二号翻箱机、三号翻箱机。一号翻箱机对应1~4号风力送丝机，二号翻箱机对应5~8号风力送丝机，三号翻箱机对应9~12风力送丝机
报表分析标题，更名为数据报表。应该放到系统能力分析之后，报表分析中品牌选项应该增加一个全选选项；刷选选项中增加一个批次项，该选项可手工填写，如果不填写则默认全部批次。
报表分析中，左边“喂丝机”更名为风力送丝机右下角缺少下一页和尾页，中间文本框及确定。其余表单类似
右上方参数，由后台提供补全。
在故障统计分析与任务时长曲线中增加两条曲线，入库量曲线和出库量曲线，在坐标系右方增加产量坐标以Kg为单位，三条曲线的叠加用于展示故障次数与产量之间的关系
任务时长分析中，现在还没有数据来源，将会在穿梭车的数据库中增加一个视图，用于提供每个穿梭车的工作时间来计算任务时长。在视图中提供任务时长
在故障统计方块处，点击后能显示各类型故障的次数
增加其他设备的分析，其他设备只需要显示故障统计、历史故障统计、故障分析曲线，
备件基本信息有误，基本改为归属设备、备件名称，备件编号，库存。
系统运维中视图，可以使用一个固定的顶视图，不需要箱子，不在乎设备的运行与否，但是所有设备可以选择。把链机作为一个整体。
设备维保中，选择设备后的弹框，无需跟踪设备视角，保养时间做成可选择，增加备注消息框，可供手动填写
“昨天计划完成情况表”处更名为“计划完成情况”，增加一个饼状图或者百分比图。且此处的数量不应该以昨天来计算，而是更具选择的时间来计算。
维保值班情况表，只用姓名/工号与完成情况百分比即可。数据接口刷新变动
刷选选项中，保养名称更改为设备名称，计划人员更改为执行人员。所有选择都应该有“全部”的选项。
维保计划在后台制定，自动提供维保建议，用户可以更改，一旦接受，该建议即为维保计划（后台）
维保日志，应该有维保内容，以及备注内容。数据接口变动
维保日志刷选中的刷选项应该有“全选”。数据接口变动
设备巡检中，不需要两边的消息框，不需要巡检计划，只需要点击设备时弹出弹框，弹框中有巡检人、巡检日期、设备正常或设备异常、备注几项内容，如果设备异常，需要填写备注内容。所有链机为一个巡检整体，穿梭车、提升机等大型设备需要有编号。
2024.11-2025.1 | 巡检日志中加入备注列，巡检记录列只需正常与异常，刷选中增加巡检记录项，可只查看异常记录。
故障日志，用于设备报警时的记录，只做设备报警的日志记录与查询。添加设备状态列，记录设备报警时的状态
维修日志，更名为故障处理。故障处理的内容来源于故障日志，刷选中应该有“全选”项。
故障处理中增加一个“状态”列，用于标识已处理、未处理、待维修，并在刷选项中添加状态刷选项
每条故障选中双击可以有弹框，用于填写对故障的处理，内容包括：故障原因、处理结果、人员、状态
| 联调测试系统功能模块 | 测试及系统优化
根据测试反馈优化系统功能点